## Sheet1
Клименков
Нарисовать схему КТС | 0.5 | H
Нарисовать use-case диаграмму | 0.5 | H
Нарисовать концептуальную модель | 0.5 | H
Нарисовать диаграмму последовательности для прецендентов | 0.5 | H
Реализовать вызов робота | 2 | H
Реализовать распознование робота камерой | 2 | H
Реализовать перемещение робота | 2 | H
Реализовать уведомления о состоянии робота | 2 | L
Разработать минимальный прототип main.cpp и motor.cpp, программу, включающую CMakeList.txt | 2 | M
Написать отчёт о работе | 4 | H